REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

______

CIDADE DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE

Exercício de Planificação Integrada Edição 2026

Síntese do Primeiro Dia

Teve início no dia 01 de Julho de 2026, o Exercício de Planificação Integrada, Edição 2026. O evento teve lugar na Província de Maputo, Distrito de Matutuine, Localidade de Ponta do Ouro, na Sala de Reuniões do PONTA APART HOTEL.

Estiveram presentes cerca de 82 participantes, com destaque para a Exma Senhora Directora do gabinete do Secretário do Estado,  Exma. Senhora Directora do Serviço de Saúde da Cidade de Maputo; Directora Municipal de Saúde, Médica Chefe da Cidade de Maputo; Directores e Administradores dos Hospitais Gerais e Especializado; Administradora do Instituto de Ciências de Saúde de Maputo, Directores Distritais de Saúde, Director do Centro de Exames Médicos; Director de Centro de Higiene Ambiental; Chefes de Departamentos e Repartições Autónomas do SSCM e Direcção Municipal de Saúde; Planificadores dos Hospitais e Distritais; Representantes do Serviço de Economia e Finanças e MISAU; Assessores, Técnicos do SSCM e Parceiros.

Objectivo geral

Orientar e harmonizar o processo de planificação do sector da saúde para o ano subsequente, assegurando coerência entre prioridades nacionais e provinciais.

Objectivos Específicos

- Partilhar os resultados da proposta do CFMP 2027–2029 do sector, ao nível distrital, provincial e central;

- Apresentar:

✓ Guião de planificação operacional;

✓ Ferramenta de planificação do PESOE do Sector Saúde;

- Realizar o exercício de harmonização do PESOE 2027 do Governo (Módulo de Planificação e Orçamentação);

- Obter consensos sobre a proposta de prioridades e acções estratégicas do PESOE 2027;

Documentos de Suporte

- END

- PQG 2025 - 2029

- Prioridades do Sector para 2027;

- CFMP 2027-2029;

- Metodologia do PESOE 2027, lançada pelo Ministério de Economia e Finanças (MEF) – DNPO no CEDSIF;

- Matriz de indicadores e acções transversais;

- Matriz das recomendações das reuniões;

Este exercício visa melhorar a prestação de serviços da população da Cidade de Maputo, visto que com a planificação consegue-se prever, antecipar e realizar acções futuras de forma eficiente, pois cria-se estratégias que viabilizam o alcance dos objectivos, tornando as escolhas e decisões mais claras.

A sessão de abertura foi dirigida pela Exma. Senhora Directora do Gabinete do Secretário do Estado na Cidade de Maputo, sob o lema `` Único Plano, Único Orçamento, Única Monitoria e Avaliação`` onde dirigiu uma calorosa saudação a todos os participantes, agradecendo a presença e o compromisso demonstrado com o fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde.

E de seguida, procedeu-se com apresentação dos temas propostos na agenda.

Nesta reunião, foram apresentados e discutidos os seguintes temas:

- Apresentação do Grau de Cumprimento das recomendações da Vª Reunião de Planificação

Tema apresentado pela Srª. Idília da Graça Estafeira, Responsével pela Área de Planificação do SSCM. Verificou-se que do total de 7 recomendações deixadas na Vª Reunião de Planificação:

- 5 foram cumpridas e

- 2 foram parcialmente cumpridas,

sendo assim considerada uma avaliação satisfatória.

- Gestão e Liderança

Tema apresentado pela Srª. Palmira Duzenta, Chefe do Departamento de Recursos Humanos do SSCM, com objectivo de:

- Compreender a diferença entre gerir e liderar

- Identificar as competências essenciais do gestor

- Reconhecer o impacto da liderança na motivação da equipa

- Apresentar estratégias de liderança para melhorar os resultados dos serviços

- Apresentação dos resultados do CFDMP 2027-2029

Tema apresentado pelo Sr. Zacarias José João, Chefe do Departamento de Estudo, Planificação e Comunicação, que teve como objectivo apresentar os mapas e as projeções financeiras e macroeconómicas estruturadas para o triénio em referência.

- Apresentação da Metodologia de elaboração do PESOE 2027

Tema apresentado pela Sra. Helena Venhane, em representação ao Serviço de Economia e Finanças, com o objectivo de apresentar a metodologia de elaboração do PESOE 2027. Referir que no processo de elaboração do PESOE devem ser observados, de entre outros, os seguintes princípios e regras: anualidade, unidade, universalidade, especificação, não compensação, não consignação, equilíbrio e publicidade.

Painel: Desafios e oportunidades na arrecadação de receitas em contexto de défice orçamental

Tema Moderado pelo Sr. Zacarias José João, Chefe do Departamento de Estudo Planificação e Comunicação, e contou com três painelistas, o Sr. Alberto Muando, Director do Centro de Exames Médicos, o Sr. Gabriel Alifa, Director do Centro de Higiene Ambiental, e a Sra. Isaura Malate, Administradora do Hospital Geral do Chamaculo, com o principal objectivo de partilha dos principais desafios e oportunidades na arrecadação de receitas, em contexto de défice orçamental a nível das Unidades Sanitárias bem como o desenho de estrátégias para o aumento da arrecadação de receitas.

Após a apresentação dos temas propostos, houve discussão, esclarecimentos e recomendações, de acordo com a matriz abaixo:

| Ord. | Constatações | Recomendações | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz de recomendações da Reunião de Planificação Integrada 2025 |  |  |  |  |
|  | Não padronização do número de refeições oferecidas aos pacientes nos Hospitais | Todos hospitais devem garantir pelo menos 3 refeições por dia | Hospitais e Centros de saúde com maternidade | Janeiro de 2027 |
|  | Aumento de casos de funcionarios com problemas comportamentais e alcolismo nas unidades sanitarias | Criar uma equipe provincial de acompanhamento de funcionários com problemas comportamentais ( Psicologo, RH, clinico e enfermeiro) | RAM | 10/2026 |
|  | Os Centros de saúde não se beneficiam do valor das receitas arrecadadas (cantinas, campos de Estágios, consultas especiais) | Rever a gestão das receitas arrecadadas de modo a beneficiar os Centros de Saúde para suprir o defice actual. | Hospitais | Permanente |
| Gestão e liderança |  |  |  |  |
|  | Necessidade de reforçar as competências dos gestores em materia de gestão e liderança. | Planificar formação em gestão e liderança para potenciar as competências dos líderes e garantir melhor ambiente no local de trabalho | DEPC | 2027 |
| Apresentação dos resultados do CFDMP 2027-2029 |  |  |  |  |
|  | Limitada capacidade de actuação dos Comités de Saúde na gestão e conservação dos sanitários das Unidades Sanitárias, afectando as condições de higiene e funcionamento dessas infra-estruturas. | Capitalizar os Comités de Saúde de modo a garantir melhor gestão dos sanitários nas Unidades Sanitárias | Hospitais, DDS, Parceiros | Permanente |
| Apresentação da Metodologia de elaboração do PESOE 2027 |  |  |  |  |
|  | Existencia de fontes de arrecadacao de receitas sem base legal | O SSCM deve solicitar ao MISAU legalizacao das novas fontes de arrecadcao de receitas | SSCM/DAF | Imediato |
| Desafios e oportunidades na arrecadação de receitas em contexto de défice orçamental |  |  |  |  |
|  | Perda de oportunidade de arrecadacao da receita no ambito da avaliação do risco ocupacional às empresas | Apresentar uma proposta de cobrança da avaliação do risco ocupacional das empresas de modo a reforçar a arrecadação das receitas | CHA | Agosto 2026 |
|  | Estado avançado de degradação dos edifícios nas US, CEM e CHA | Apresentar um plano detalhado com os custos para reabilitação das infra-estruturas com estado avançado de degradação | DEPC/Infrastruturas | Outubro 2026 |

Matutuíne, 01 de Julho de 2026